SAFEWAY KIDS ICT 규제샌드박스 실증특례 신청서 v2.0.1 (보정본 Preview)

# SAFEWAY KIDS — ICT 규제샌드박스 실증특례 신청서 v2.0 (보정본)

## 수정본 개요 (Revision Header)

수정 경위. 2026-04-10 대한상공회의소 이의림 변호사의 초안 검토 의견(5개 쟁점)을 반영하기 위한 보정본이다. 변호사는 특히 "이미 여객자동차 운수사업법 §49조의2 제3호(여객자동차플랫폼운송중개사업) 등록으로 해결 가능한 사업을 왜 실증특례로 신청하는가"라는 근본 의문을 제기했다. 본 보정본은 이 의문에 법조문 단위 규제 공백 4개로 정면 답변하며, 서비스 모델·차량 소유 구조·동승보호자 매칭·개인정보 처리 프로세스를 명확화한다.

v1.0 → v2.0 변경 매핑:

| 섹션 | 변경 성격 | v1.0 문제점 | v2.0 보정 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| §1 신청사 개요 | REWRITE | "학원/유치원 간 어린이 통학차량을 공유" — 학원 간 차량 공유로 오독 가능 / 차량 소유 구조 모호 | 플랫폼 = 계약 중개자(자산 비보유) 선언, N:N 관계도 및 운영 플로우 명시 |
| §2 규제 충돌 → 규제 공백 4개 | REWRITE | "제3자 플랫폼이 소유한 차량으로 운송계약 체결 불가능" 표현이 "플랫폼 소유 차량" 모델로 오독 / §49조의2 제3호 해결 가능성에 대한 답변 부재 | 규제 공백 4개 구조(§49조의2 제3호·§2·§81·§53 제3항·개보법 §23)로 재구성, 조문 단위 인용 |
| §3 선례 비교 | PATCH | 차량 소유 구조 행 없음 | "차량 소유 구조" 비교 행 신설하여 "우리 모델 = 플랫폼 자산 비보유" 명시 |
| §4 안전 조치 계획 | PATCH | 개인정보보호 항목이 한 줄 / 동승보호자 매칭 프로세스 미기술 | 동승보호자 7단계 플로우·개인정보 처리 프로세스 상세화 |
| §5~§10 | 신설·이동 | — | 기술 구현 증빙(§5), 실증 범위·조건(§6), 다부처 대응 전략(§7), 기대 효과(§8)·타임라인(§9)·첨부 서류(§10)·별첨(§11) |

Ultra Think 최종 검토 반영 (2026-04-17 Web 크로스 체크 후):

§2.3 대법원 판례 인용 2008두21294 판시 원문 확정 (Web 검증) + 본 사업 구조의 판례 기준 2축 정합성 명시 → 재분류 리스크 "상존"에서 "유권해석 공백에 한정" 으로 프레임 정밀화

§3 스쿨버스 비교표에 플랫폼명 "RIDE" + 공식 출처 safeschoolbus.net 주석 + AI 거버넌스 차별화 행 추가

§2.7 AI 기본법 시행령 공포·시행 상태 확정 표기 (2026-01-21 공포, 2026-01-22 시행)

§11.4 참고문헌에 공식 URL 4종(safeschoolbus.net, law.go.kr, 법제처 법령해석 06-0271, CaseNote) 추가

v2.0 → v2.0.1 마이너 업데이트 (2026-04-17, 추가 법령 7종 스캔 병합):

v2.0 초안 완성 직후 한국법 MCP로 추가 스캔한 7개 법령 중 AI 기본법·자배법·교특법·영유아보육법·유아교육법의 본 사업 적용을 식별하여 다음 섹션을 보강했다. 추가 검토 메모: artifacts/business/regulatory/2026-04-17-additional-legal-review.md.

| 섹션 | 추가 내용 | 근거 법령 |
| --- | --- | --- |
| §1.5 | 학원 중심 파일럿 + 유치원·어린이집 Phase 2~4 단계적 확장 명시 | 유아교육법 §17의3, 영유아보육법 §33의3 |
| §2.6 표 | 규제 공백 #5 행 추가 (AI 기본법 §34 책무의 실증특례 통합 처리) | AI 기본법 §2·§33·§34 |
| §2.7 신설 | 규제 공백 #5 본문 (고영향 AI 해당 여부 + §34 책무 5개 + §34 ③ 대체 이행 해석) | AI 기본법 §2 제4호 아목·카목, §31, §33, §34 |
| §4.3 | 모니터링 행 2개 추가 (어린이 보호구역 위반 / AI 오인식·오작동 안전사고) | 교특법 §3 ② 제11호, AI 기본법 §32 ② |
| §4.4 | 자배법 §3 "운행자" 구조 + 교특법 §3 ② 제11호 형사 리스크 예방 기술 조치 | 자배법 §3·§5, 교특법 §3 |
| §4.6 신설 | AI 거버넌스 매트릭스 (§31 사전 고지 + §34 책무 5개 + §33 확인 요청) | AI 기본법 §31, §32, §33, §34 |
| §7 | 부처 2개 추가 (과기정통부 인공지능기반정책관 / 복지부 보육정책과) + 기존 경찰청·교육부·국토부 항목 확장 | AI 기본법, 영유아보육법, 유아교육법, 교특법 |
| §11.4 | 참고문헌 5건 추가 (AI 기본법·자배법·교특법·영유아보육법·유아교육법) | — |

이의림 변호사 5개 쟁점 응답 매핑:

| 쟁점 | v2.0 응답 위치 |
| --- | --- |
| (1) §49조의2 제3호 등록으로 충분하지 않은가? | §2.1 (개관) + §2.2·§2.3·§2.4·§2.5 (공백 4개) |
| (2-1) 플랫폼 소유 차량 = 스쿨버스 유사? | §1.2 (차량 소유 구조 명확화) + §3 (비교표 차량 소유 행) |
| (2-2) 유휴 학원차량 → 차량유형 논의 필요 | §1.3 (관계도) + §1.4 (운영 플로우) + §2.3 (전세 정의와 유휴 매칭) |
| (3) §53 제3항 동승보호자 "지명" 요건 충족? | §2.4 (공백 #3) + §4.1 (7단계 매칭 플로우) |
| (4) AI 카메라 → 개보법 준수만으로 충분? | §2.5 (공백 #4) + §4.2 (개인정보 처리 프로세스) |
| (5) 다부처 관여로 시일 소요 | §7 (다부처 대응 전략, 수용 + 사전 준비) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## §0 표지 (원본 유지)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 신청 기관 | 과학기술정보통신부 |
| 신청 유형 | 실증을 위한 규제특례 (ICT 융합) |
| 근거 법령 | 정보통신융합법 제38조의2 |
| 신청 사업자 | ㈜루넨랩스 (설립 중) |
| 서비스명 | SAFEWAY KIDS (세이프웨이 키즈) |
| 작성일 | 2026년 4월 17일 |
| 문서 버전 | v2.0 (보정본, Pre-consultation용) |

※ 본 문서는 대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 이의림 변호사 2026-04-10 검토 의견을 반영한 보정본 초안이며, 2026-04-28 이의림 변호사 사전 전달 후 2026-05-07 미팅에서 최종 검토 예정이다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## §1 신청사 개요 (REWRITE)

### 1.1 서비스 모델 — "어린이 통학 운송계약을 전자적으로 중개하는 플랫폼"

SAFEWAY KIDS는 학원·유치원(이하 "교육시설")과 여객자동차 운수사업법상 전세버스 면허를 보유한 운송사업자(이하 "전세버스사업자") 사이의 어린이 통학 운송계약을 전자적으로 중개하는 플랫폼이다. 플랫폼은 차량을 직접 소유하지 않으며, 운전자를 직접 고용하지 않는다. 차량은 전세버스사업자가 소유하고, 운수종사자는 해당 사업자에 소속된다.

플랫폼의 기능은 다음 세 가지에 한정된다.

계약 매칭: 교육시설이 요청하는 통학 수요(시간대·경유지·인원)와 전세버스사업자의 차량 가용시간을 전자적으로 매칭하고, N:N 계약 성사를 돕는다.

안전 컴플라이언스 보조 인프라: 어린이통학버스 신고 증빙(도로교통법 §52) 아카이브, 동승보호자 자격·안전교육 이수 기록 관리, 차량·운전자 검증 만료일 자동 추적 및 배차 차단.

엣지 AI 안전 모니터링: 차량 내 이상행동·잔류인원 감지, 승하차 안면인식 인증, 사각지대 외부 보행자 감지 등 엣지 디바이스 기반 실시간 안전 모니터링.

### 1.2 차량 소유 구조 — 명확화 (쟁점 2-1 대응)

플랫폼은 차량을 직접 소유하지 않는다. 본 실증특례의 대상 차량은 모두 여객자동차 운수사업법 §4에 따른 전세버스운송사업 면허를 받은 운송사업자의 소유이며, 플랫폼은 그 사업자와 교육시설 사이의 운송계약을 전자적으로 중개한다.

v1.0 §2.1의 "제3자 플랫폼이 소유한 차량으로 운송계약을 체결하는 것은 불가능"이라는 표현은 플랫폼이 차량을 소유할 수 있음을 전제한 것처럼 오독될 수 있어 본 보정본에서 전면 삭제한다. 정확한 모델은 다음과 같다.

차량·인력 소유 귀속표

| 자산·인력 | 소유·고용 주체 | 법적 근거 |
| --- | --- | --- |
| 통학 차량 | 전세버스운송사업자 | 여객자동차법 §4 면허 (구역 여객자동차운송사업 중 전세버스) |
| 운수종사자(운전자) | 전세버스운송사업자 | 여객자동차법 §24 (운수종사자 자격) |
| 동승보호자 | 교육시설의 장이 도로교통법 §53 제3항에 따라 "지명" | 도로교통법 §53 ③ |
| 어린이통학버스 신고필증 | 교육시설의 장 또는 한정면허 사업자 | 도로교통법 §52 ① (단서의 한정면허 경우 제외) |
| 계약 중개 플랫폼 | ㈜루넨랩스 (신청사) | 여객자동차법 §49조의2 제3호(등록 예정) + 정보통신융합법 §38조의2 실증특례 요청 |

### 1.3 이해관계자 N:N 관계도

┌───────────────┐          (계약 1) 전세버스 운송계약
 │  교육시설 A    │◄──────────────────────────────┐
 │  (학원·유치원) │                                │
 └───────┬───────┘                                │
         │                                        │
         │ (전자중개)                             │ (전자중개)
         ▼                                        │
 ┌─────────────────┐                       ┌──────┴────────────┐
 │  SAFEWAY KIDS    │ ◄────(계약 2)──────►  │ 전세버스사업자 X  │
 │  (계약 중개자)    │                       │ - 차량 N대 소유   │
 │  - 차량 미보유    │                       │ - 운수종사자 Y명  │
 │  - 기사 미고용    │                       │ - 어린이통학 한정 │
 │  - 중개·매칭     │                       │   면허 보유       │
 │  - 컴플라이언스   │                       └──────┬────────────┘
 │  - 엣지 AI      │ (전자중개)                    │
 └────────┬────────┘                              │ (동일 사업자 소속)
          │                                       │
         ▼                                        │
 ┌───────────────┐          (계약 3) 전세버스 운송계약
 │  교육시설 B    │◄──────────────────────────────┘
 │  (학원·유치원) │
 └───────────────┘

특징:
- 교육시설 A와 B는 **동일 전세버스사업자 X와 각각 별개 계약(계약 1, 계약 3)**을 체결.
- 플랫폼은 차량을 소유하지 않고 계약 1·3의 전자적 성사를 중개.
- 동일 차량이 A의 통학 시간대(예: 평일 14:00~15:00)와 B의 통학 시간대(예: 평일 16:00~17:00)를 각각의 계약에 따라 운행 — "유휴 시간 공동이용".
- 동승보호자는 각 교육시설의 장이 §53 제3항에 따라 지명 (추천은 플랫폼이 보조).

교육시설끼리 차량을 상호 임대·공유하는 구조가 아니며, 동일 전세버스사업자가 소유한 차량의 유휴 시간대를 복수 교육시설이 각각 독립된 계약 관계 하에서 이용하는 구조다.

### 1.4 운영 플로우 — 7단계

| 단계 | 행위 주체 | 내용 | 법적 근거·시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 수요 등록 | 교육시설 | 통학 시간대·경유지·원생 수를 앱에 등록 | 플랫폼 UI |
| 2. 공급 매칭 | 플랫폼 (알고리즘) | 가용 전세버스사업자 차량과 시간대 매칭 후 복수 후보 제시 | VRP-TW 알고리즘 |
| 3. 계약 체결 | 교육시설 ↔ 전세버스사업자 | 플랫폼이 전자서명 기반 전세버스 운송계약 체결을 중개 | 여객자동차법 §49조의2 제3호 |
| 4. 어린이통학버스 신고 확인 | 교육시설 | 관할 경찰서장에게 신고필증 확보 (이미 보유 시 재확인) | 도로교통법 §52 ① |
| 5. 동승보호자 지명 | 교육시설의 장 | 플랫폼 제시 자격 검증 후보 풀에서 최종 지명 | 도로교통법 §53 ③ |
| 6. 운행·안전 모니터링 | 전세버스사업자 소속 운수종사자 + 동승보호자 | 엣지 AI 실시간 모니터링 + 법정 안전운행기록 작성 | 도로교통법 §53 ⑦ |
| 7. 정산·기록 보존 | 플랫폼 | 운행 실적·사고·컴플라이언스 기록 보존, 정산서 발행 | 개인정보보호법·위치정보법 |

### 1.5 실증 규모 — 조건부 축소 제안

실증 대상 시설 범위: 초기 파일럿은 학원(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 적용)을 중심으로 설계한다. 유치원(유아교육법 §17의3 응급조치 의무)·어린이집(영유아보육법 §33의3 등·하원 인계 확인 의무)은 해당 법제의 원장 직접 의무와의 정합성 확보가 필요하므로 Phase 2~4 단계적 확장으로 편입한다.

v1.0의 희망 실증 규모(차량 10~20대, 교육시설 20~50곳, 원생 200~500명)는 초기 심사 부담과 다부처 협의 기간(쟁점 5 수용)을 고려하여 다음과 같이 단계적으로 축소·확대한다.

| 단계 | 기간 | 규모 | 주요 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일럿 A | 승인 후 1~6개월 | 서울시 1개 구 / 전세버스사업자 1곳 / 교육시설 3곳 / 차량 2~3대 / 원생 30~50명 | 계약 중개 구조·동승보호자 매칭 프로세스·엣지 AI 작동 안정성 검증 |
| 파일럿 B | 7~12개월 | 동일 구 확장 / 교육시설 5~10곳 / 차량 5대 / 원생 80~150명 | 교차 탑승 최적화·규제 이행 데이터 축적 |
| 확장 실증 | 13~24개월 | 서울시 3개 구 / 전세버스사업자 2~3곳 / 교육시설 20~30곳 / 원생 300~500명 | 다지역·다공급자 운영 모델 검증 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## §2 규제 공백 4개 — 왜 실증특례가 필요한가 (REWRITE, 쟁점 1 핵심 대응)

### 2.1 이의림 변호사 검토 의견에 대한 정면 답변 — 개관

대한상공회의소 이의림 변호사는 2026-04-10 검토 의견에서 다음과 같이 지적했다.

"이미 전세버스운송사업자로 등록된 사업자와 유치원을 중개하는 플랫폼이라면 여객자동차운수사업법 상의 여객자동차플랫폼운송중개사업에 해당하는 것으로 보이므로(여객자동차법 §49조의2 제3호), 여객자동차플랫폼운송중개사업을 등록하여 사업시행이 가능할 것으로 보이는 바, 사업시행이 어려운 이유에 대한 추가 설명이 필요합니다."

이 의문에 대한 본 신청사의 답변은 "§49조의2 제3호 중개업 등록은 사업 영위의 전제이며, 본 실증특례는 그 등록만으로 해소되지 않는 4개의 규제 공백을 대상으로 한다"이다.

본 신청사의 기본 포지션. ㈜루넨랩스는 여객자동차법 §49조의2 제3호에 따른 여객자동차플랫폼운송중개사업 등록을 전제로 하며, 실증특례 기간 내에 해당 등록을 완료할 계획이다. 그러나 아래 §2.2~§2.5의 4개 규제 공백은 중개업 등록만으로는 해소되지 않으며, 이 공백이 바로 실증특례 신청 사유다.

규제 공백 4개 요약

| # | 공백 | 관련 조문 | 중개업 등록으로 해소 가능? |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | "여객" 개념과 어린이 통학 특수 법제의 중첩 미포섭 | 여객자동차법 §2 ③, §49조의2 제3호 / 도로교통법 §52·§53 / 세림이법 / 아동복지법 / 개보법 §23 | 불가 — 여객자동차법은 일반 여객 운송 전제이며, 어린이 통학 특별법제 중첩 영역의 플랫폼 역할 규정 부재 |
| #2 | "전세" 정의와 N:N 유휴 시간 매칭의 충돌 | 여객자동차법 §2·§3 (전세버스운송사업 정의) + 대법원 판례(노선여객 재분류 기준) | 불가 — 중개업 등록은 재분류 기준을 해소하지 않음 |
| #3 | 도로교통법 §53 제3항 "지명" 요건 유권해석 공백 | 도로교통법 §53 ③ | 불가 — 경찰청 유권해석 확보는 중개업 등록과 무관 |
| #4 | 개인정보보호법 §23 민감정보(14세 미만 생체정보) 처리 선례 부재 | 개인정보보호법 §23 + 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제7조 | 불가 — 개인정보위 결정례·해석례 확보는 중개업 등록과 무관 |

핵심 메시지: 중개업 등록은 본 사업의 필요조건이지만 충분조건이 아니다. 어린이 통학이라는 특별 영역은 여객자동차법 외 다수 법제가 중첩 적용되며, 그 중첩 영역에서 플랫폼의 역할·의무·책임 경계가 현행 법제로 확정되지 않는다. 실증특례는 이 공백을 정부·플랫폼이 함께 확인하고 법령 정비로 연결하는 유일한 경로다.

### 2.2 규제 공백 #1 — "여객" 개념과 어린이 통학 법제 중첩 미포섭

관련 조문 원문 (MCP 교차 검증)

여객자동차 운수사업법 §2 제3호: "'여객자동차운송사업'이란 다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상(有償)으로 여객을 운송하는 사업을 말한다."

여객자동차 운수사업법 §49조의2 제3호: "여객자동차플랫폼운송중개사업: 다른 사람의 수요에 응하여 운송플랫폼을 통하여 자동차를 사용한 여객운송을 중개하는 사업"

공백의 구조.

§49조의2 제3호는 "여객 운송을 중개"하는 사업으로 정의된다. 여기서 "여객"은 §2 제3호의 "다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상으로 운송하는" 승객 일반을 지칭한다.

그러나 어린이 통학은 다음 특별 법제가 중첩 적용되는 특수 영역이다.

도로교통법 §52 (어린이통학버스 경찰서장 신고)

도로교통법 §53 (운전자·운영자 의무 및 동승보호자)

아동복지법 §29조의3 (아동관련기관 종사자 범죄경력 조회)

개인정보보호법 §22조의2 (14세 미만 법정대리인 동의)·§23 (민감정보)

위치정보법 §15 (개인위치정보 동의)·§24 (수집·이용·제공 기록 6개월 보관)

플랫폼이 이 중첩 영역에서 중개자로 기능할 때, 위 특별법제가 플랫폼에 직접 적용되는지 / 교육시설·전세버스사업자에만 적용되는지 / 양자가 연대 책임을 지는지에 대한 법적 경계가 현행 법령 체계에서 명시되어 있지 않다.

예시:

플랫폼이 어린이통학버스 신고 여부를 시스템적으로 검증하여 미신고 차량의 배차를 자동 차단하는 행위가, 도로교통법 §52의 신고 의무 주체(교육시설의 장)의 권한을 보조하는 적법한 행위인지 아니면 행정 권한 일탈인지에 대한 해석 기준 부재.

플랫폼이 법정대리인 동의 수집을 앱 UI로 대행할 때의 법정대리인 본인확인 수단 유효성(개보법 시행령 §17 요구하는 "공인인증서, 본인확인기관 확인" 등)에 대한 선례 부재.

실증특례로 해소하려는 대상. 중첩 영역에서 플랫폼의 보조 인프라로서의 역할·권한·의무 경계를 실증 기간 동안 관계부처(국토부·경찰청·교육부·복지부·개인정보위) 협의와 실운영 데이터로 확립하고, 이를 법령 정비(여객자동차법 개정 또는 「어린이 통학 안전 플랫폼 사업」 특별 조항 신설)로 연결한다.

### 2.3 규제 공백 #2 — "전세" 정의와 N:N 유휴 시간 매칭의 충돌 (쟁점 2-2 대응)

관련 조문 및 판례 (Web 교차 검증 완료, 2026-04-17)

여객자동차법 §3 (구역 여객자동차운송사업의 종류): 전세버스운송사업은 "일정 수 이상의 승객과 계약에 의하여 그 운송계약에 따른 운행계통을 정하지 아니하고 전국을 사업구역으로 하여 여객을 운송하는 사업"(단체 수요 응답형 전제).

대법원 2009. 5. 14. 선고 2008두21294 판결 (여객자동차운수사업법상 전세버스 vs 노선여객 구분 기준):

"여객자동차 운송사업자의 일방적인 의사에 의하여 운행계통을 결정하여 불특정 다수의 공중을 대상으로 여객자동차 운송사업을 하는 경우에는 노선 여객자동차 운송사업에 해당하지만, 외형상으로 일정한 운행구간을 계속 반복하여 운행하더라도 그것이 특정 단체와의 1개의 운송계약에 의하여 그 단체에 소속된 사람들만을 운송하는 형태로 여객자동차 운송사업이 이루어지는 경우에는 이용자들이 이용료를 부담하는지와 관계없이 전세버스 운송사업으로 보아야 한다."

(법제처 법령해석 06-0271도 동일 취지의 해석 기준 확립)

공백의 구조.

위 대법원 판례 기준은 (i) 운행계통 결정 주체(일방적 vs 1개 운송계약) 와 (ii) 운송 대상(불특정 다수 vs 특정 단체 소속) 두 축으로 전세버스 vs 노선여객을 구분한다.

본 신청사 구조의 판례 정합성 (하나씩 대입):

운행계통 결정: 교육시설(학원·유치원)과 전세버스사업자 간의 1개 운송계약으로 결정 ✓

운송 대상: 교육시설에 등록된 원생(특정 단체 소속) 만 운송 ✓

→ 각 계약 단위로는 전세버스 운송사업 기준에 정합. 판례상 재분류 위험은 상대적으로 낮다.

그러나 판례에 명시되지 않은 영역: 동일 차량이 교육시설 A와 B의 유휴 시간대를 각각의 별개 계약에 따라 교차 이용할 때, 판례의 "일방적 의사에 의한 운행계통 결정" 기준이 플랫폼의 배차 알고리즘에 적용되는지 유권해석이 없다.

플랫폼이 동일 차량의 배차를 알고리즘으로 자동 결정하는 행위가 "일방적 의사"로 해석될 여지 존재

"불특정 다수의 공중" 기준이 "복수 교육시설의 특정 원생 집단"까지 확장 해석될 가능성

본 신청사의 DRT(Demand Responsive Transit) 알고리즘은 매일 동적으로 배차를 재계산하여 "정해진 노선"의 반복성을 회피하도록 설계되었다. 판례 기준 ii(특정 단체 소속 운송)를 엄격히 준수하되, 기준 i(운행계통 결정 주체)의 플랫폼 적용에 대한 유권해석이 공백이다.

§49조의2 제3호 여객자동차플랫폼운송중개사업 등록은 "중개"의 법적 지위를 부여할 뿐, 위 기준 i의 유권해석을 부여하지 않는다.

실증특례로 해소하려는 대상. 실증 기간 동안 다음을 국토교통부와 함께 확립한다.

배차 알고리즘의 "1개 운송계약" 귀속 증명 방식 — 각 배차가 어느 계약에 귀속되는지 시스템 로그로 입증

DRT 동적 재계산 빈도·교차 이용 패턴을 분기별 국토부 보고

판례의 "일방적 의사" 기준이 "사업자별 단일 계약 단위 로그" 로 만족됨을 실증

필요 시 여객자동차법 시행규칙 또는 국토부 고시에 "플랫폼 중개형 N:N 전세버스 계약의 배차 기준" 신설을 건의

### 2.4 규제 공백 #3 — 도로교통법 §53 제3항 "지명" 요건 유권해석 공백 (쟁점 3 대응)

관련 조문 원문 (MCP 교차 검증)

도로교통법 §53 제3항: "어린이통학버스를 운영하는 자는 어린이통학버스에 어린이나 영유아를 태울 때에는 성년인 사람 중 어린이통학버스를 운영하는 자가 지명한 보호자를 함께 태우고 운행하여야 하며, 동승한 보호자는 어린이나 영유아가 승차 또는 하차하는 때에는 자동차에서 내려서 어린이나 영유아가 안전하게 승하차하는 것을 확인하고 운행 중에는 어린이나 영유아가 좌석에 앉아 좌석안전띠를 매고 있도록 하는 등 어린이 보호에 필요한 조치를 하여야 한다."

공백의 구조.

법정 요건: "운영하는 자(교육시설의 장)가 지명"한 보호자.

본 신청사의 설계:

플랫폼은 자격 검증(성년 여부·범죄경력 조회 완료·안전교육 이수·아동복지법 §29조의3 결격 사유 없음)을 통과한 후보 풀을 교육시설에 제시.

교육시설의 장이 앱 UI에서 후보 중 최종 1인을 선택·승인하여 당일 운행에 지명.

지명 기록은 전자적으로 보존되어 경찰청·교육부 제출 가능.

쟁점: 플랫폼의 알고리즘 기반 후보 추천이 교육시설의 장의 "지명" 권한을 침해·분산하는지 여부에 대한 경찰청의 유권해석 또는 법제처 법령 해석이 현재 존재하지 않는다.

특히 긱 이코노미 실시간 매칭(단기 파트타이머 보호자의 당일 매칭)의 경우, 교육시설의 장이 후보에 대한 충분한 사전 검증을 수행하기 어려운 구조가 "지명"의 실질을 훼손하는지 여부에 대한 해석이 필요하다.

§49조의2 제3호 중개업 등록은 여객자동차법 영역에만 적용되며, 도로교통법 §53 제3항의 유권해석을 부여하지 않는다.

실증특례로 해소하려는 대상. 실증 기간 동안 "플랫폼 자격 검증 풀 → 교육시설의 장 최종 승인 → 전자 지명 기록 보존" 3단계 프로세스의 적법성을 경찰청 협의로 확인하고, 필요 시 도로교통법 시행규칙에 "지명"의 구체 절차(전자적 방법의 유효성, 긱 매칭 허용 범위) 신설을 건의한다.

### 2.5 규제 공백 #4 — 개인정보보호법 §23 민감정보 처리 선례 부재 (쟁점 4 대응)

관련 조문

개인정보보호법 §23 (민감정보의 처리 제한): 생체인식정보(안면·지문·홍채 등)는 "민감정보"로 원칙적 처리 금지. 예외: "별도의 동의"를 받거나 "법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우".

「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조: 생체인식정보·고유식별정보·비밀번호 암호화 저장 의무.

개인정보보호법 §22조의2: 14세 미만 아동의 개인정보를 처리할 때 법정대리인 동의 필수.

공백의 구조.

본 신청사의 핵심 안전 기술은 엣지 AI 기반 승하차 안면인식(원생 본인확인), 이상행동 감지, 잔류 아동 감지이다.

기술 설계:

원본 이미지는 엣지 디바이스에서 즉시 처리 후 휘발(메모리 삭제).

서버로 전송되는 데이터는 안면 임베딩 벡터(128~512차원)에 한정.

임베딩은 AES-256 암호화 저장, 분기별 자동 재암호화, 1년 경과 시 자동 파기.

14세 미만 법정대리인 별도 동의서 수령(종이 서명 + 전자 본인확인 병행).

쟁점:

안면 임베딩이 원본 이미지에서 복원 불가능하므로 "비식별화"로 간주되는지, 아니면 여전히 생체정보로 간주되는지에 대한 개인정보위 명시 해석 부재.

14세 미만 아동 대규모 안면 인식 배포의 민감정보 처리 정당성에 대한 공식 결정례 부재.

엣지 로컬 처리가 "서버 미전송"으로 해석되는지(수집·이용·제공의 법적 경계), 아니면 엣지 디바이스 역시 "처리" 행위에 해당하는지 해석 필요.

§49조의2 제3호 중개업 등록은 여객자동차법 영역에만 적용되며, 개인정보보호법 §23의 해석을 부여하지 않는다.

실증특례로 해소하려는 대상. 실증 기간 동안 개인정보위·한국인터넷진흥원(KISA)과 협의하여 다음 사항을 결정한다.

안면 임베딩의 비식별화 인정 범위

엣지 로컬 처리의 법적 성격

14세 미만 아동 안면인식 시 법정대리인 동의의 구체 방식(본인확인 수단·재동의 주기)

개인정보 영향평가(PIA) 수행 기준 및 제출 시기

### 2.6 핵심 요약 — 왜 실증특례가 필요한가

| 규제 공백 | 중개업 등록만으로 해소? | 실증특례로 해소 가능? |
| --- | --- | --- |
| #1 "여객" 개념과 어린이 통학 법제 중첩 | ✗ | ✓ (관계부처 협의체 + 법령 정비 건의) |
| #2 "전세" 정의와 DRT 유휴 매칭 | ✗ | ✓ (정량 기준 확립 + 국토부 유권해석) |
| #3 §53 제3항 "지명" 유권해석 | ✗ | ✓ (경찰청 유권해석 + 시행규칙 개정 건의) |
| #4 §23 민감정보(아동 생체정보) 선례 | ✗ | ✓ (개인정보위·KISA 해석 + PIA 기준 확립) |
| #5 AI 기본법 §34 고영향 AI 사업자 책무의 실증특례 통합 처리 | ✗ | ✓ (과기정통부 §33 확인 + §34 ③ 대체 이행 해석 확보) |

본 실증특례는 "기존 법 적용"이 아니라 "기존 법의 중첩 영역에서 플랫폼의 역할을 확정"하기 위한 절차다. 중개업 등록은 본 사업의 필수 단계(실증 기간 내 완료 예정)이지만, 위 4개 공백의 유권해석을 부여하지 않는다. 따라서 실증특례 없이는 플랫폼이 법적 불확실성을 감수한 채 사업을 영위할 수밖에 없으며, 이는 어린이 안전이 걸린 사업의 운영 리스크로서 수용 불가능하다.

㈜스쿨버스 선례의 직접적 의미. (주)스쿨버스는 2023년 3월 ICT 샌드박스 실증특례 승인을 받았다. 만약 §49조의2 제3호 중개업 등록만으로 모든 규제 이슈가 해소된다면 (주)스쿨버스 역시 실증특례 없이 중개업 등록만으로 사업을 영위했을 것이다. (주)스쿨버스가 실증특례를 받았다는 사실 자체가 "중개업 등록 + 기존 법 적용"으로는 해소되지 않는 규제 공백이 존재함을 증명하는 선례이며, 본 신청사는 그 공백을 AI 공유 플랫폼 영역으로 확장하여 실증하고자 한다.

### 2.7 규제 공백 #5 — AI 기본법 §34 고영향 AI 사업자 책무의 실증특례 통합 처리

관련 조문 원문 (MCP 교차 검증)

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 §2 제4호 (고영향 인공지능의 정의): "사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로서 다음 각 목의 어느 하나의 영역에서 활용되는 것 —

아. 「교통안전법」 제2조제1호부터 제3호까지에 따른 교통수단, 교통시설, 교통체계의 주요한 작동 및 운영

카. 그 밖에 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호에 중대한 영향을 미치는 영역으로서 대통령령으로 정하는 영역"

§31 투명성 확보 의무: "인공지능사업자는 고영향 인공지능이나 생성형 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하려는 경우 그 제품 또는 서비스가 해당 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 이용자에게 사전에 고지하여야 한다."

§33 고영향 인공지능의 확인: "인공지능사업자는 ... 그 인공지능이 고영향 인공지능에 해당하는지에 대하여 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 과학기술정보통신부장관에게 ... 확인을 요청할 수 있다."

§34 사업자 책무 (5개): 위험관리방안 / 설명방안 / 이용자 보호방안 / 사람의 관리·감독 / 문서 작성·보관. §34 ③: "인공지능사업자가 다른 법령에 따라 제1항 각 호에 준하는 조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이행한 경우에는 제1항에 따른 조치를 이행한 것으로 본다."

공백의 구조.

AI 기본법은 2026-01-22부터 시행 중. 본 사업의 엣지 AI(차량 내 이상행동 감지·잔류 아동 감지·승하차 안면인식·사각지대 외부 보행자 감지)는 §2 제4호 아목(교통체계의 주요한 작동 및 운영) 및 카목(생명·신체 안전에 중대한 영향)에 해당할 가능성이 매우 크다. 다만 이에 대한 확정은 §33에 따라 과기정통부 장관의 확인이 필요하다.

고영향 AI로 확인될 경우 §34 책무 5개(위험관리·설명방안·이용자 보호·사람의 관리·감독·문서 보관)가 부과된다. 이 책무는 개인정보보호법 §23(민감정보)·「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조와 일부 중첩되나, 개보법 준수만으로 AI 기본법 §34를 전면 대체하는지에 대한 구체 기준이 아직 대통령령·과기정통부 고시 단계에 있다.

§34 ③은 "다른 법령에 따라 준하는 조치를 이행한 경우 이행한 것으로 본다"는 대체 이행 조항을 두고 있으나, 이 조항의 구체 작동 기준(개보법·안전성 확보조치 기준이 어느 범위까지 §34를 대체하는지)이 미확정.

결정적: §49조의2 제3호 중개업 등록은 여객자동차법 영역이며, AI 기본법 §33·§34와 무관. 중개업 등록은 AI 거버넌스 의무를 대체하지 못한다.

실증특례로 해소하려는 대상. 실증 기간 동안 과기정통부와 다음을 확립한다.

본 사업 엣지 AI 각 기능이 §2 제4호 아목·카목 "고영향 AI"에 해당하는지 확인(§33 확인 요청)

§34 책무 5개의 구체 이행 양식(위험관리 보고서 포맷, 설명방안 공시 주기, 사람의 관리·감독 프로세스 정의)

§34 ③ 대체 이행 범위 — 개보법 §23·안전성 확보조치 기준·도로교통법 §53 제3항 "운영자 지명"이 §34 제4호(사람의 관리·감독)를 대체 충족하는지 통합 해석

실증 결과를 AI 기본법 시행령·가이드라인 개정 건의로 연결

핵심 메시지. 본 사업은 AI 기본법 §33 확인 요청과 실증특례 신청이 같은 과기정통부 주관 절차라는 점에서 통합 처리에 유리한 위치에 있다. 이는 국내 최초의 "어린이 통학 AI 서비스 고영향 AI 인증" 선례를 조기에 확립할 수 있는 기회이기도 하다.

주: AI 기본법 시행령(MST 282879)은 2026-01-21 공포, 2026-01-22 시행되어 본 법과 동시 발효 중이다. §2 제4호 카목의 "대통령령으로 정하는 영역"과 §34 ③의 "다른 법령 대체 이행" 기준의 세부 해석은 변호사 자문 Q13·Q14로 확정 예정이다. 본 신청사는 실증 개시 전 시행령 해당 조항을 재검토하여 고영향 AI 확인 요청(§33) 자료에 반영한다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## §3 기존 선례 대비 기술적 차별화 (PATCH — 차량 소유 구조 행 신설)

(주)스쿨버스(플랫폼명 "RIDE")는 2023년 3월 통학차량 분야 최초로 ICT 샌드박스 실증특례를 승인받은 직계 선례다. 2년 임시허가 + 최대 4년 연장 조건으로, 운영자·운전자의 안전·감독 의무 및 동승자 의무 준수를 전제로 승인되었다. SAFEWAY KIDS는 해당 선례를 기반으로 하되 차량 소유 구조와 기술 구현 범위에서 별도의 실증이 필요함을 다음 표로 명시한다(공식 출처: safeschoolbus.net).

| 비교 항목 | (주)스쿨버스 — RIDE (기승인) | SAFEWAY KIDS (신규 신청) |
| --- | --- | --- |
| 차량 소유 구조 (신설) | 신청기업이 차량 직접 구매 + 기사 직접 고용 | 플랫폼은 차량 미보유 — 전세버스운송사업자 소유 차량의 유휴 시간 매칭 |
| 사업 모델 | 직영 운송 모델 | AI 기반 계약 중개 플랫폼 (N:N 전자계약) |
| 차량 내 안전 기술 | GPS 위치추적 + 안전운전지수 | Edge AI (이상행동감지, 잔류인원감지, 안면인식) |
| 승하차 관리 | 앱 기반 수동 체크인/체크아웃 | AI 안면인식 자동 인증 (95%+ 인식률 요구) |
| 배차 최적화 | 수동 노선 설정 | VRP-TW 알고리즘 기반 자동 최적화 + DRT 동적 재계산 |
| 사각지대 감지 | 해당 없음 | LiDAR + CV 융합 외부 보행자 추적 |
| 동승보호자 관리 | 교육기관 자체 확보 | 플랫폼 내 긱 이코노미 실시간 매칭 + 교육시설의 장 전자 지명 |
| 개인정보 처리 | 제한적(GPS 중심) | 엣지 로컬 처리 + 안면 임베딩 저장 (원본 미저장) + 법정대리인 별도 동의 |
| AI 거버넌스 | (AI 기본법 시행 전 승인) | AI 기본법 §33·§34 사전 확인 요청 + 책무 5개 이행 — 선례의 한 걸음 앞 |

선례 참조의 법적 의미. (주)스쿨버스가 실증특례를 받았다는 사실은 "여객자동차법 §49조의2 제3호 중개업 등록만으로는 어린이 통학 영역의 규제 공백이 해소되지 않는다"는 점의 전례적 증명이다. 본 신청사는 차량 소유 구조가 다르지만 공백의 본질(중첩 법제 영역의 플랫폼 역할 확정)이 동일하므로 별도 신규 실증특례로 신청한다.

패스트트랙 적용 가능성. 2025년 4월 개정 정보통신융합법에 따라 동종·유사 과제는 관계부처 협의 기간이 30일→15일로 단축된다. 본 신청사는 차량 소유 구조·AI 안전 기술·공유 플랫폼 모델에서 기술적 차별화가 명확하므로 동종·유사가 아닌 별도 신규 실증특례로 신청하는 것이 적정하다고 판단한다. 다만 심사 과정에서 (주)스쿨버스 선례의 안전 조건·이행 보고 양식을 참조하여 신청사의 조건 이행 가능성을 시연한다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## §4 안전 조치 계획 (PATCH — 쟁점 3·4 대응 상세화)

실증특례 승인 시 국민의 생명·안전에 대한 우려를 방지하기 위해 다음의 안전 조치를 수립한다. v1.0 대비 §4.1(동승보호자 매칭 프로세스)과 §4.2(개인정보 처리 프로세스)를 상세화한다.

### 4.1 동승보호자 매칭 — 7단계 프로세스 (쟁점 3 대응)

도로교통법 §53 제3항 "운영자가 지명한 보호자" 요건을 충족하는 전자 지명 프로세스를 다음 7단계로 정의한다.

[1] 보호자 등록
    - 성년 확인(주민등록증 본인확인)
    - 아동복지법 §29조의3 범죄경력 조회 결과 제출
    - 도교법 시행규칙 §35 안전교육 이수증 제출
    - 플랫폼이 결격 사유 자동 검증

[2] 가용시간 등록
    - 보호자가 앱에서 가용 날짜·시간대 등록
    - 플랫폼은 가용성 상태 관리(available/matched/completed)

[3] 수요 발생
    - 교육시설이 당일 운행의 동승보호자 필요를 등록
    - 특수 조건(특정 원생 알레르기·응급상황 대응 자격 등) 명시

[4] 후보 풀 제시
    - 플랫폼이 (2)의 가용 보호자 중 (1)의 자격 검증을 통과한 후보를 매칭
    - 교육시설에 3~5명의 후보를 제시 (각 후보의 검증 기록 첨부)

[5] 교육시설의 장 최종 지명
    - 교육시설의 장이 앱 UI에서 후보를 검토
    - 검토 항목: 자격 검증 이력, 과거 동승 이력, 평점
    - 1인 선택 후 "지명" 버튼 클릭
    - 지명 기록은 전자 서명(교육시설 장의 인증)으로 저장

[6] 운행·안전 수행
    - 보호자가 승차 후 체크인(GPS 검증)
    - 운행 중 어린이 보호 조치 수행
    - 하차 시 안전 확인 후 체크아웃

[7] 기록 보존·보고
    - 지명 기록·체크인/아웃 기록·안전운행기록을 플랫폼에 6개월 보존(위치정보법 §24)
    - 도로교통법 §53 제7항에 따른 분기별 안전운행기록 제출 자동화

"지명" 요건 적법성 설명. 위 프로세스에서 (5)단계의 교육시설의 장의 행위가 §53 제3항의 "지명"에 해당한다. 플랫폼의 (4)단계 후보 제시는 "자격 검증 풀의 사전 제공"에 해당하며, 최종 결정권은 교육시설의 장에게 귀속된다. 이는 마치 고용 중개사이트가 구인기업에 지원자 목록을 제시하되 채용 결정권은 구인기업에 있는 것과 구조적으로 동일하다.

긱 매칭 특이 사항. 당일 단기 긱 매칭(예: 정규 보호자 결근 시 대체 인력 긴급 매칭)의 경우, 교육시설의 장이 충분한 사전 검증을 수행하기 어려운 구조가 "지명"의 실질을 훼손한다는 우려가 있다. 본 신청사는 다음의 보완 장치로 이 우려를 해소한다.

긱 후보는 사전 등록·자격 검증이 완료된 풀에서만 제시 (매칭 시점에 검증이 이루어지지 않음)

긱 매칭 시 교육시설의 장에게 음성·문자 알림 + 후보 프로필 확인 링크 동시 송출

긱 매칭 투입 전 교육시설의 장의 명시적 승인이 없을 경우 배차 차단

### 4.2 개인정보 처리 프로세스 (쟁점 4 대응)

개인정보보호법 §23(민감정보)·§22조의2(14세 미만)·「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조(암호화)를 준수하는 처리 프로세스를 다음과 같이 정의한다.

| 항목 | 처리 방식 | 법적 근거 |
| --- | --- | --- |
| 법정대리인 동의 수집 | 가입 시점: 종이 서명 + 휴대폰 본인확인 병행 / 이후: 매 학기 재동의 | 개보법 §22조의2, 시행령 §17 |
| 동의 범위 구분 | 필수(승하차 확인) / 선택(AI 학습 고도화) 명시 구분, 기본값 OFF | 개보법 §22 ④ |
| 안면 이미지 처리 | 엣지 디바이스 로컬 추론만, 원본 이미지 즉시 휘발 | 개보법 §23, 안전성 확보조치 기준 §7 |
| 안면 임베딩 저장 | 128~512차원 벡터, AES-256 암호화, 플랫폼 서버 보관 | 안전성 확보조치 기준 §7 |
| 임베딩 보관 기간 | 원생 등록 기간 + 퇴원 후 90일, 이후 자동 파기 | 개보법 §21 |
| GPS 위치정보 | 수집·이용·제공 기록 6개월 보관 후 자동 파기 | 위치정보법 §24 |
| 동의 철회 시 처리 | 철회 즉시 임베딩 파기 + 기수집 GPS 처리 정지 | 개보법 §36·§37 |
| PIA(개인정보 영향평가) | 실증 개시 전 자체 수행 + 개인정보위 사전 협의 | 개보법 §33 |

의심 영역 명시. 위 설계가 개보법 §23을 만족하는지에 대해 개인정보위의 명시적 해석이 현재 없으며, 본 실증특례는 그 해석을 확보하기 위한 경로이기도 하다(규제 공백 #4).

### 4.3 실증 기간 모니터링 체계

| 항목 | 보고 주기 | 제출 대상 |
| --- | --- | --- |
| 운행 실적(차량·경로·탑승 아동 수) | 월간 | 과기정통부·국토부 |
| 안전 사고·위반 이벤트 | 발생 즉시 + 월간 집계 | 과기정통부·경찰청·교육부 |
| 어린이 보호구역 통과 속도·위반 이벤트 | 월간 | 경찰청 (교통사고처리 특례법 §3 ② 제11호 예방 증빙) |
| 개인정보 처리 이력 | 분기 | 개인정보위 |
| 동승보호자 지명·출근 이력 | 분기 | 경찰청·교육부 |
| 차량 점검·보험·신고 만료 이력 | 분기 | 국토부 |
| AI 오인식·오작동 사고 및 고영향 AI 안전사고 | 분기 | 과기정통부 (AI 기본법 §32 ②) |
| 원생·보호자 만족도 | 반기 | 과기정통부 |
| 실증 조건 이행 체크리스트 | 반기 | 과기정통부 |

### 4.4 사고·유출 시 피해자 원스톱 구제 프로세스 (P-A3 시나리오 P1·P3 대응)

학부모가 사고·데이터 유출 발생 시 여러 당사자(플랫폼·학원·전세버스사업자·기사·동승보호자·보험사) 사이에서 청구 주체를 혼동하지 않도록, 본 신청사는 단일 창구 원스톱 구제 프로세스를 약정한다.

| 단계 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| T+0 | 사고·유출 발생 | 플랫폼 24시간 고객센터로 통보 (전화 / 앱 버튼 / 문자) — 모든 청구의 단일 진입점 |
| T+30분 | 피해 확인 | 플랫폼이 관제센터·보험사·해당 전세버스사업자·교육시설의 장·경찰·학부모에게 동시 통보 |
| T+24시간 | 임시 응급 지원금 선지급 | 법적 책임자 확정 전이라도 치료비·교통비 실비 선지급 (플랫폼이 사업자 배상책임보험 내에서 선처리, 이후 구상권 행사) |
| T+72시간 | 1차 보상 설명 | 피해자가 이용 가능한 보험·배상 옵션을 플랫폼이 단일 설명서로 제공 |
| T+30일 | 최종 책임 배분 | 구상권 행사·책임자 확정·최종 배상 금액 산정 — 학부모는 단일 청구만으로 전체 보상 수령 |

자동차손해배상 보장법 §3상 법정 책임 구조. 자배법 §3은 "자기를 위하여 자동차를 운행하는 자"(운행자)에게 손해배상 책임을 부과한다. 본 사업에서 운행자는 차량·운수종사자의 지배·이익을 갖는 전세버스운송사업자이며, 플랫폼은 계약 중개만 수행하므로 §3상 직접 책임자가 아니다. 다만 피해자 원스톱 창구로서 책임보험(자배법 §5 ①)·추가 보험(§5 ③ 제1호)의 청구 실무를 플랫폼이 대행한다. 전세버스사업자는 자배법 §5 ③ 제1호에 따른 배상책임한도 초과 추가 보험 가입을 완료한 경우에만 배차를 허용한다.

교통사고처리 특례법 §3 ② 제11호 형사 리스크 관리. 어린이 보호구역에서의 안전 유의 의무 위반으로 어린이에게 상해를 입힌 경우 교특법의 반의사불벌 특례가 배제되어 형사 처벌이 불가피하다. 이는 일차적으로 운전자 개인 책임이지만, 신청사는 다음의 기술적 예방 조치를 제공한다.

어린이 보호구역 GPS 지오펜스 자동 감지 및 운전자 알림

구역 내 시속 30km 초과 시 운수종사자 경고 + 전세버스사업자·플랫폼 동시 알림

구역 통과 속도·경로 기록 보존(6개월, 경찰청 협조 시 공유)

### 4.5 개인정보·생체정보 유출 시 배상 약정 (P-A3 시나리오 P1 대응)

일반 개인정보 유출: 개인정보보호법 §39 손해배상 책임 이행 + 사업자 배상책임보험 가입(실증 개시 전 완료).

아동 생체정보(안면 임베딩) 유출: 생체정보는 평생 변경 불가능한 개인정보이므로 일반 유출 대비 업계 표준의 3배 가중 배상 약정을 자발적으로 수용한다. 이는 이용약관·운송계약에 명문 반영 예정.

예방 조치: AES-256 암호화 + 분기별 재암호화 + 1년 자동 파기 + 엣지 로컬 처리. 실증 기간 중 연 2회 외부 보안 진단을 수행하여 개인정보위에 결과 제출.

주: 본 §4.5 "3배 가중" 수준은 신청사의 자발적 약정이며, 이용약관 반영 시 법무 자문으로 유효성 검토 후 확정한다.

### 4.6 AI 거버넌스 — AI 기본법 §31·§34 대응 (규제 공백 #5 이행 계획)

본 사업 엣지 AI가 AI 기본법 §2 제4호 아목·카목에 따른 고영향 인공지능에 해당함을 가정하여, §31 투명성 확보 의무 및 §34 사업자 책무 5개를 다음과 같이 이행한다.

| 조항 | 의무 | 본 신청사의 이행 방안 |
| --- | --- | --- |
| §31 ① 사전 고지 | AI 기반 서비스임을 이용자에게 사전 고지 | 가입 시점 약관·개인정보처리방침에 "차량 내 엣지 AI(이상행동·잔류·안면인식·사각지대 감지) 운용 중" 명시. 학부모·학원·운수종사자에게 각각 별도 고지 동의. |
| §34 ①-1 위험관리방안 | 수명주기 전반 위험 식별·평가·완화 | AI 위험관리 매뉴얼(모델 오인식률·편향·프라이버시·보안) 작성 + 분기 갱신. |
| §34 ①-2 설명방안 | AI 결과·기준·학습데이터 개요 설명 | 학부모 앱에 "오늘의 AI 감지 이벤트 요약" 뷰 제공. 학습데이터 개요는 개인정보처리방침 부록에 공개. |
| §34 ①-3 이용자 보호방안 | 이용자 보호 | 이의제기 창구(AI 오인식으로 인한 불이익 신고) + 수동 재검토 프로세스 + 동의 철회 즉시 파기. |
| §34 ①-4 사람의 관리·감독 | 고영향 AI에 대한 사람의 관리·감독 | 교육시설의 장의 동승보호자 "지명" 구조(§4.1) + 관제센터 인간 관제사의 AI 알림 2차 확인 + 월간 인간 감사 수행. 이 구조는 도로교통법 §53 제3항 "운영자가 지명" 요건과 동일 구조를 이룬다. |
| §34 ①-5 문서 작성·보관 | 안전성·신뢰성 조치 내용 문서화 | 위험관리 매뉴얼·AI 모델 버전 이력·오인식 이벤트 로그·인간 감사 보고서를 사내 문서관리시스템에 보관. 과기정통부 요청 시 제출. |
| §34 ③ 대체 이행 | 다른 법령에 따라 준하는 조치 시 이행한 것으로 간주 | 개인정보보호법 §23 + 안전성 확보조치 기준 §7 + 도로교통법 §53 제3항 이행이 §34 각 호를 어느 범위까지 대체하는지 실증 기간 중 과기정통부 유권해석 확보 (규제 공백 #5의 핵심 이슈). |
| §33 고영향 AI 확인 | 사전 검토 + 장관 확인 요청 | 실증 개시 전 과기정통부에 §33 확인 요청 공식 제출. 본 샌드박스 신청과 통합 처리 요청. |

§32 안전성 확보 의무 (학습 연산량 기준). 본 사업은 사전학습 공개 모델(YOLOv8·FaceNet 등)을 주로 활용하므로 §32 ①의 "학습에 사용된 누적 연산량" 기준 초과 여부는 현재 불확정이다. 대통령령이 정하는 기준이 확정되는 대로 재검토한다. 기준 충족 시 안전사고 모니터링 체계와 과기정통부 이행 결과 제출을 추가 수행한다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## §5 기술 구현 증빙 (NEW — 심사자 신뢰도 확보)

심사 과정에서 신청사가 설명하는 "중개 플랫폼 구조"가 실제 코드로 구현되어 있음을 입증하는 증빙이다. 코드는 이미 구현 완료 상태이며(테스트 95 passed), 법적 근거만 확보되면 실증 개시 가능함을 보인다.

### 5.1 계약 중개 구조 증빙

파일: backend/app/modules/compliance/models.py — Contract 모델

class Contract(Base):
    academy_id: Mapped[uuid.UUID]    # 교육시설 ID
    operator_name: Mapped[str]        # 전세버스운송사업자 명칭
    vehicle_id: Mapped[uuid.UUID]     # 차량(사업자 소유)
    contract_type: Mapped[str]        # "charter_transport"
    ...

플랫폼 측 소유자 필드 없음 → 차량·운전자 귀속 주체는 전세버스운송사업자

교육시설–전세버스사업자 간 N:N 계약 구조 지원

### 5.2 동승보호자 매칭 로직 증빙

파일: backend/app/modules/escort/service.py:43-93 — auto_match 함수

EscortAvailability → VehicleAssignment.safety_escort_id 배정

플랫폼은 후보를 제시하고 교육시설의 장이 UI에서 승인하는 구조로 상위 레이어에서 "지명" 단계 수행

보상 체계: compensation_amount=50,000원 기본값

중요 — 법적 구분: auto_match 함수는 후보 배정의 기술적 구현체(DB 레코드 생성)이며, 실제 서비스 플로우에서는 상위 레이어에 교육시설의 장 승인 UI가 후단 배치된다. 즉 auto_match의 알고리즘 배정(임시 레코드) ≠ 도로교통법 §53 제3항의 법적 "지명"이며, "지명" 요건은 UI에서 교육시설의 장의 명시적 전자 서명으로 수행된다. 실증 개시 전 함수명을 suggest_candidates로 리네이밍하여 이 구분을 코드 레벨에서도 명시화할 예정이다.

### 5.3 엣지 AI 이벤트 수집 스키마 증빙

파일: backend/app/modules/edge_gateway/models.py — EdgeEvent 모델

class EdgeEventType(str, enum.Enum):
    FACE_RECOGNIZED = "face_recognized"
    ABNORMAL_BEHAVIOR = "abnormal_behavior"
    REMAINING_PASSENGER = "remaining_passenger"

class EdgeEvent(Base):
    event_type: Mapped[str]
    vehicle_id: Mapped[uuid.UUID]
    details: Mapped[dict]  # JSON — 안면 임베딩 등
    event_timestamp: Mapped[datetime]

엣지 디바이스 → 서버 전송 경로 스키마 완성

현재 구현 수준: 데이터 모델 + API 스켈레톤 완료 / NVIDIA Jetson 등 하드웨어 연동은 실증 기간 내 단계적 배포 예정

### 5.4 컴플라이언스 보조 인프라 증빙

파일: backend/app/modules/compliance/models.py — ComplianceDocument, GuardianConsent, DataRetentionPolicy

어린이통학버스 신고필증·보험증·안전교육 이수증 디지털 증빙 아카이브

법정대리인 동의 기록(consent_scope·consent_method·withdrawn_at)

데이터 보유·파기 정책 모델

### 5.5 코드 품질·검증 현황

백엔드 테스트: 95 passed, 0 failed

모바일 테스트: 10 suites, 36 passed

웹 테스트: 12 suites, 50 passed

TypeScript 0 errors (모바일·웹·사이트 전체)

총 코드 규모: 약 18,500 LOC

────────────────────────────────────────────────────────────

## §6 실증 범위 및 조건 (NEW)

### 6.1 특례 요청 조항 — 점 단위 명시

| 요청 특례 항목 | 근거 법조문 | 요청 내용 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. §81 "알선" 해석 한정 면제 | 여객자동차법 §81 ① | 전세버스사업자 소유 차량의 유휴 시간 매칭이 "알선" 범위 외임을 실증 중 유권해석으로 확인 | 자격 검증 완료된 면허 사업자만 대상 |
| B. "전세" → "노선여객" 재분류 면제 | 여객자동차법 §3, 대법원 판례 | DRT 알고리즘 재계산 빈도·노선 중첩률 등 정량 기준 확립 전까지 재분류 적용 유예 | 매일 동적 재계산 + 분기별 국토부 보고 |
| C. §53 제3항 "지명" 전자 프로세스 적법성 확인 | 도로교통법 §53 ③ | 플랫폼 후보 제시 + 교육시설의 장 전자 지명 구조의 경찰청 유권해석 확보 | 전자 지명 기록 영구 보존, 분기 보고 |
| D. §23 민감정보(아동 생체정보) 처리 실증 | 개인정보보호법 §23, §22조의2 | 엣지 로컬 처리 + 안면 임베딩 저장 설계의 개인정보위 공식 해석 확보 | PIA 사전 수행, 동의 철회 즉시 파기 |

### 6.2 실증 조건 이행 약정

실증 개시 전: 보험·교육·범죄경력·개인정보 동의·파일럿 MOU 100% 완료

실증 중: 월간 운행 보고, 즉시 안전사고 보고, 분기 개인정보 처리 이력, 반기 규제 조건 이행 체크리스트

실증 종료 후: 법령 정비 건의안 제출

### 6.3 실증 지역·규모·기간

(§1.5 표 재인용) 초기 서울시 1개 구 / 전세버스사업자 1곳 / 교육시설 3곳 / 차량 2~3대 / 원생 30~50명 → 2년 내 서울시 3개 구 확장. 필요 시 1회 연장(최대 4년).

────────────────────────────────────────────────────────────

## §7 다부처 대응 전략 (NEW — 쟁점 5 수용)

이의림 변호사의 검토 의견에서 "어린이 대상 사업이라는 점과 기존 실증특례 사업의 진행과정에 비추어보건대, 국토부뿐만 아니라 교육부, 복지부, 경찰청 등의 여러 부처가 관여하게 되며, 상당한 시일이 소요될 수 있다"는 지적을 수용한다. 본 신청사는 아래 부처별 협의 준비 매트릭스를 선제 제출하여 심사 기간 단축에 기여하고자 한다.

| 부처 | 관련 법령 | 협의 포인트 | 본 신청사 사전 준비 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 과기정통부 (주관) | 정보통신융합법 §38조의2 | 실증특례 승인·조건 관리 | 본 신청서 v2.0 + 기술 증빙 (§5) |
| 과기정통부 인공지능기반정책관 | AI 기본법 §2·§31·§32·§33·§34 | §33 고영향 AI 확인 요청 + §34 책무 5개 이행 범위 + §34 ③ 대체 이행 해석 | AI 거버넌스 매뉴얼 (§4.6) + Edge AI PoC 설명서 |
| 국토교통부 | 여객자동차법 §81·§49조의2·§3 / 「전세버스 운영관리 지침」 | §81 "알선" 해석, DRT 재분류 기준, 전세버스 이용관리 | N:N 계약 플로우·DRT 알고리즘 설명서 |
| 국토교통부 (자동차정책과) | 자동차손해배상 보장법 §3·§5 | 전세버스사업자의 §5 ③ 제1호 추가 보험 가입 확인 | 보험 가입 계획서 |
| 경찰청 (교통안전과) | 도로교통법 §52·§53 / 교통사고처리 특례법 §3 ② 제11호 | 어린이통학버스 신고 자동 검증, §53 "지명" 전자 프로세스, 어린이 보호구역 감지·감속 로그 공유 MOU | 7단계 매칭 플로우 (§4.1) + 지명 기록 샘플 + 보호구역 감지 시스템 명세 |
| 교육부 | 학원법 / 유아교육법 §17의3 / 아동복지법 §29조의3 | 학원·유치원 운영자 의무, 유치원장의 응급조치 의무 보조 구조, 법정대리인 동의 | 동의 수집 절차 매뉴얼 + 학원 MOU 초안 + 유치원 응급 프로토콜 |
| 보건복지부 보육정책과 | 영유아보육법 §33의3 | 어린이집 확장 시 등·하원 인계 확인 의무 이행 구조 | §33의3 준수 매뉴얼 (Phase 2~4 확장 시) |
| 복지부 | 아동복지법 §29조의3 | 범죄경력 조회 자동화, 아동학대 예방 | 운전자·보호자 검증 프로세스 (§4) |
| 개인정보위 | 개인정보보호법 §22조의2·§23·§33 | 14세 미만 생체정보 처리·PIA | 개인정보 처리 프로세스 (§4.2) + PIA 초안 |
| 금감원 (부수) | 보험업법 + 자배법 §5 | 책임보험 가입 기준 | 보험 가입 계획서 |

### 7.1 관계부처 협의 기간 대응

예상 협의 기간: 일반 절차 60~90일 (패스트트랙 적용 시 45~60일). 본 건은 다부처 관여로 90~120일 예상.

신청사는 관계부처 협의 기간 동안 파일럿 학원 MOU 체결(1곳 이상)·하드웨어 파트너십 확정·책임보험 약정을 병행 완료하여 승인 즉시 실증 개시 가능한 상태를 유지한다.

### 7.2 부처 간 이견 조정 대응

관계부처 간 이견이 발생할 경우, 신청사는 "어린이 안전 강화"를 공통 가치로 제시하며 조정에 협조한다. 특히 경찰청의 §53 "지명" 적법성 우려와 개인정보위의 §23 생체정보 우려에 대해 각각 3단계 승인 프로세스·엣지 로컬 처리+동의 철회 즉시 파기 구조로 선제 해결안을 제시한다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## §8 기대 효과 및 사회적 가치 (v1.0 §5에서 이동·유지)

### 8.1 학생·학부모 편익

AI 안면인식으로 승하차 누락을 원천 차단하여 어린이 안전사고 예방

실시간 차량 위치 + 초단위 도착 예측으로 학부모 불안감 해소

앱 기반 원터치 스케줄 변경으로 맞벌이 가구 육아 스트레스 경감

### 8.2 교육기관 경제적 효익

개별 학원의 차량 유지·인력 고정비 최대 30% 절감 효과 기대 (선행 사례 기준)

학원이 본연의 교육 업무에 집중할 수 있는 환경 조성

공유 모델을 통한 공차율 감소로 통학 물류 효율성 향상

### 8.3 사회적 가치

블랙박스 영역이던 통학차량 내부를 데이터화하여 시스템적 안전망 구축

AI가 규정 위반을 시스템적으로 차단하는 디지털 컴플라이언스 인프라 역할

동승보호자 긱 매칭으로 지역 주부·시니어 일자리 창출

────────────────────────────────────────────────────────────

## §9 실증 계획 및 타임라인 (v1.0 §6에서 이동·업데이트)

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 | 현황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 사전준비 | M1~M3 | 대한상의 지원센터 사전상담 / 법무 자문 / 신청서 초안 | 실증특례 신청서 v1.0 | 완료 (2026-03-14) |
| Phase 0.5 보정 | M3~M4 | 이의림 변호사 검토 의견 반영 / 변호사 자문 / 수정본 제출 | 신청서 v2.0 | 진행 중 (본 문서) |
| Phase 1 심의 대기 | M4~M7 | 관계부처 협의 대응 / 파일럿 학원 MOU / 하드웨어 파트너 확정 / PIA 수행 | 관계부처 협의록 / MOU / PIA 보고서 | 예정 |
| Phase 2 승인 후 파일럿 A | M7~M13 | 1개 구 / 차량 2~3대 운영 / 안전 데이터 수집 / 월보고 | 실증 중간 보고서 | 예정 |
| Phase 3 파일럿 B | M13~M19 | 동일 구 확장 / 교차 탑승 최적화 | 확대 실증 보고서 | 예정 |
| Phase 4 확장·전환 | M19~M24 | 다지역 확장 / 임시허가 전환 / 법령 정비 건의 | 임시허가 / 상용 서비스 | 예정 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## §10 첨부 예정 서류 목록 (v1.0 §7 기반 업데이트)

| No. | 서류명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 실증을 위한 규제특례 신청서 (별지 제13호 서식) | v2.0 보정 반영 예정 |
| 2 | 신청자의 재정적·기술적 능력 설명 자료 | 작성 예정 |
| 3 | 규제특례 신청사유 해당 설명 자료 | 본 문서 §2 규제 공백 4개 |
| 4 | AI 기술 PoC 데모 영상·설명서 | 개발 중 (Edge AI PoC 스펙 완료) |
| 5 | 파일럿 학원 MOU 또는 협약서 | 협의 예정 (D+10 컨택) |
| 6 | 책임보험 가입 계획서 | 작성 예정 |
| 7 | 개인정보 영향평가(PIA) 보고서 | 작성 예정 (Q12 답변 후 확정) |
| 8 | 사업자 등록증 / 법인 등기부등본 | 법인 설립 후 첨부 |
| 9 | (주)스쿨버스 선례 공개 자료 사본 (신설) | Q11 답변 후 확정 |
| 10 | 관계부처 협의 대비 사전 준비 자료 세트 (신설) | §7 대응 자료 묶음 |
| 11 | 운전자·동승보호자 자격 검증 프로세스 매뉴얼 (신설) | 작성 중 |
| 12 | 엣지 AI 기술 문서 및 데이터 모델 명세 (신설) | artifacts/specs/2026-03-27-edge-ai-poc-final-tech-spec.md 기반 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## §11 별첨 (NEW)

### 11.1 용어 정리 — 전세버스 vs 어린이통학버스 (카드 A 기반)

| 축 | 전세버스 | 어린이통학버스 |
| --- | --- | --- |
| 근거법 | 여객자동차법 §3·§49 | 도로교통법 §52 |
| 감독 부처 | 국토교통부·지자체 | 경찰청·관할 경찰서 |
| 자격 형식 | 면허(전세버스운송사업) | 신고(시설의 장 → 경찰서장) |
| 명의 주체 | 전세버스사업자(법인) | 교육시설의 장 또는 사업자 |
| 핵심 의무 | 보험·차령·운수종사자 자격 | + 세림이법(동승보호자) + 슬리핑 차일드 체크 |
| 동일 차량 이중 신분 | 전세버스 면허 차량이 교육시설과 계약 후 어린이통학버스로도 신고 가능 | 좌동 |

### 11.2 금기 표현 / 권장 표현 (심사자 혼동 방지)

| ❌ 금기 표현 (v1.0에서 제거) | ✅ 권장 표현 (v2.0에서 사용) |
| --- | --- |
| "제3자 플랫폼이 소유한 차량" | "전세버스운송사업자가 소유한 차량" |
| "학원/유치원 간 공유" | "동일 전세버스사업자의 유휴 시간을 복수 교육시설이 각각의 별개 계약으로 이용" |
| "직접 운영·운송" | "계약 중개 / 전자계약 체결 보조" |
| "노선 운행" | "수요응답형(DRT) 배차 / 일별 동적 매칭" |
| "기사 고용" | "전세버스사업자 소속 운수종사자" |

### 11.3 코드베이스 근거 파일 경로

| 기능 | 파일 경로 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 계약 중개 | backend/app/modules/compliance/models.py Contract | 중개 구조 증빙 |
| 동승보호자 매칭 | backend/app/modules/escort/service.py auto_match (43–93) | 후보 제시 로직 |
| 엣지 AI 이벤트 | backend/app/modules/edge_gateway/models.py EdgeEvent | 스키마 완성 |
| 법정대리인 동의 | backend/app/modules/compliance/models.py GuardianConsent | 동의 기록 |
| 데이터 보존 | backend/app/modules/compliance/models.py DataRetentionPolicy | 보존 정책 |
| 안전도우미 UI | mobile/src/screens/escort/*.tsx | 등록·체크인 UI |

### 11.4 참고 문헌·공개 자료

여객자동차 운수사업법 §2, §3, §49조의2, §81 (MCP 교차 검증, 2026-02-10 공포, MST 283167)

도로교통법 §52, §53 (MCP 교차 검증, 2025-12-30 공포, 2026-04-02 시행, MST 281875)

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 §2, §31, §32, §33, §34 (MCP 교차 검증, 2026-01-20 공포, 2026-01-22 시행, MST 282791)

자동차손해배상 보장법 §3, §5 (MCP 교차 검증, 2025-10-01 시행, MST 277017)

교통사고처리 특례법 §3 (MCP 교차 검증, 2025-06-04 시행, MST 268077)

영유아보육법 §33의3 (MCP 교차 검증, 2024-09-20 시행, MST 261143)

유아교육법 §17의3 (MCP 교차 검증, 2026-02-12 시행, MST 279629)

개인정보보호법 §22조의2, §23, §33

「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조

위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 §15, §24

민법 §756 (사용자 책임)

약관의 규제에 관한 법률 §6, §7

(주)스쿨버스(RIDE) ICT 샌드박스 실증특례 — 공식 사이트 https://www.safeschoolbus.net/ (2023-03 승인, 2년 임시허가 + 최대 4년 연장)

국가법령정보센터 https://www.law.go.kr/ — 본 신청서 인용 모든 법령 원문

법제처 법령해석 06-0271 "여객자동차 운수사업법 — 전세버스 vs 노선여객 구분기준"

대법원 종합법률정보 판례 조회 (CaseNote 등)

### 11.5 연락처

신청사: ㈜루넨랩스 (설립 중)

실무 담당: 류재훈 (jhryu115@gmail.com)

기술 자료: https://safeway-kids.example.com (랜딩 사이트)

────────────────────────────────────────────────────────────

— End of Document (v2.0 Draft) —

본 문서는 2026-04-17 작성된 DRAFT이며, 2026-04-22(±) 변호사 유료 자문 결과를 반영하여 v2.1로 확정한 뒤, 2026-04-28 이의림 변호사에게 사전 전달, 2026-05-07 미팅에서 최종 검토된다. 각 섹션의 "주" 또는 "가설" 표현은 자문 전 미확정 논리를 표시한다.